PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHCN THỰC HIỆN NĂM 2023

| TT | Tên nhiệm vụ | Tổ chức/cá nhân | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CẤP QUỐC GIA |  |  |
| 1.1 | Khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis). | TS. Trương Quốc Thái | 01/2018-09/2022 (Xin gia hạn hết 08/2023) |
| 1.2 | Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá Gáy biển (Lethrinus lentjan Lacepede, 1802) | TS. Trương Hà Phương | 12/2022- 12/2025 |
| 1.3 | Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cá Mó đầu khum (Cheilinus undulatus Puppell. 1835) | TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn | 03/2021-02/2025 |
| 1.4 | Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo tôm hùm bông (Panulirus ornatus) | TS. Lê Văn Chí | 01/2018-11/2023 (GH hết 11/2024) |
| 1.5 | Khai thác và phát triển nguồn gen cá song da báo Plectropomus leopardus (Lacepède, 1802) | TS. Nguyễn Văn Hùng | 09/2020-09/2023 (xin gia hạn đến 09/2024) |
| II | CẤP BỘ |  |  |
| 2.1 | Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm chế phẩm có chứa kháng thể IgY phòng bệnh do Vibrio spp. trên tôm nước lợ | ThS. Nguyễn Minh Châu | 01/2022-12/2024 |
| 2.2 | Nghiên cứu sản xuất vắc xin vô hoạt phòng bệnh do Streptococcus iniae trên cá chẽm (Lates calcarifer) | TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ | 01/2022-12/2024 |
| 2.3 | Chọn giống cá chẽm (Lates calcarifer) sinh trưởng nhanh | TS. Trương Hà Phương | 01/2021-12/2023 |
| 2.4 | Nghiên cứu chọn tạo giống tôm thẻ chân trắng tăng trưởng nhanh thế hệ G8-9 | TS. Nguyễn Hữu Hùng | 10/2021-06/2024 |
| 2.5 | Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường | PGS. TS. Võ Văn Nha | 02/2022-09/2023 |
| 2.6 | Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung | TS. Nguyễn Văn Hùng | 01/2023- 12/2023 |
| 2.7 | Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ | PGS.TS. Võ Văn Nha | 01/2023- 12/2023 |
| 2.8 | Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thủy sản quan trọng | PGS.TS. Võ Văn Nha | 01/2020-06/2022 (Gia hạn hết 06/2023) |
| 2.9 | Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò sinh sản cá đục bạc Sillago sihama( Forsskal, 1775) | ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng | 01/2022-12/2023 (GH hết 06/2024) |
| 2.10 | Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn | TS. Mai Duy Minh | 01/2021-12/2023 |
| 2.11 | Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp seo Comptopallium radula (Linnaeus,1758) | ThS. Phan Thị Thương Huyền | 01/2022-12/2024 |
| 2.12 | Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Hải sâm đen (Holothuria leucospilota, Brandt 1835) | TS. Nguyễn Đình Quang Duy | 01/2023-06/2026 |
| 2.13 | Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ từ nuôi tôm thâm canh | TS. Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn | 01/2023-12/2025 |
| 2.14 | Đề xuất giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm thâm canh khu vực Duyên hải miền Trung | TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | 01/2023-12/2025 |
| 2.15 | Đánh giá nguồn ô nhiễm, lượng chất thải từ các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên biển ở vùng biển Nam Trung Bộ và đề xuất giải pháp quản lý | ThS. Võ Thị Ngọc Trâm | 10/2023-06/2025 |
| 2.16 | Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo một số loài cá mú lai có giá trị kinh tế | TS. Nguyễn Văn Dũng | 01/2023-12/2025 |
| 2.17 | Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: “Giống cá nước mặn – Yêu cầu kỹ thuật | TS. Võ Thế Dũng | 8/2023 – 12/2024 |
| 2.18 | Xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP | Lê Văn Diệu | 03/2022-12/2024 |
| 2.19 | Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm hải sâm cát ở các tỉnh ven biển miền Trung | TS. Nguyễn Đình Quang Duy | 01/2023-12/2025 |
| III | CẤP TỈNH |  |  |
| 3.1 | Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | KS. Phạm Viết Nam | 03/2021-03/2023 . |
| 3.2 | Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre | ThS. Dương Thị Phượng | 11/2020-11/2022 GH đến 5/2023 |
| 3.3 | Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất tại Bến Tre | TS. Trương Quốc Thái | 05/2021-04/2023 (GH đến 12/12/2023) |
| 3.4 | Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. lanceolatus) bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa | TS. Trương Quốc Thái | 12/2022 - 4/2025 |
| 3.5 | Dự án “Tư vấn thực hiện Điều tra, thu mẫu, phân tích mẫu nguồn lợi thủy sản các thủy vực hồ Krông Buk hạ, sông Krông Năng, sông Krông Pắc, sông Krông Búk, sông Ea H’leo” | TS. Phan Đinh Phúc | 11-12/2023 |
| 3.6 | Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Khu bảo tồn biển Lý Sơn | ThS. Phùng Bảy | 11/2023 - 12/2023 |
| IV | HỢP TÁC QUỐC TẾ |  |  |
| 4.1 | Nâng cao kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất Hải sâm cho cộng đồng tại Việt Nam và Philippin. | TS. Nguyễn Đình Quang Duy | 02/2019-08/2023 |
| 4.2 | Nghiên cứu sản xuất giống cá sú mì Cheilinus undulatus (Rüppell, 1835) | ThS. Võ Đức Duy | 01/2021-12/2022 |
| 4.3 | Hỗ trợ Cuba nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 3; gia tăng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tại Cuba | ThS. Đinh Tấn Thiện | 06/2023-10/2023 |
| 4.4 | Dự án phát triển công nghệ nuôi cấy ngọc trai bán cầu tại Việt Nam | ThS. Phùng Bảy | 07/2023-12/2024 |
| V | CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ |  |  |
| 5.1 | Chuyển giao quy trình công nghệ thực hiện dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế cao (cá đối mục, cá măng) theo hướng bền vững tại khu vực ven biển tỉnh Sóc Trăng | ThS. Phạm Viết Nam | 02/2020 - 3/2023 |
| 5.2 | Chuyển giao quy trình sản xuất giống cua biển (Scylla sp) | KS. Nguyễn Diễu | 02/2020 - 3/2023 |
| 5.3 | Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng tại tỉnh Phú Yên. | TS. Thái Ngọc Chiến | 4/2021 - 10/2023 |
| 5.4 | Chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm ốc hương | ThS. Trần Thị Hiền | 12/2019 - 5/2023 |
| 5.5 | Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chình hoa trong ao đất tại huyện Kbang | KS. Lê Văn Diệu | 01/2022 - 9/2023 |
| 5.6 | Chuyển giao quy trình công nghệ nuôi vỗ và sản xuất giống nhân tạo cá mú trân châu. | TS. Trương Quốc Thái | 12/2022 - 5/2025 |

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIỆM THU NĂM 2023

| TT | Tên nhiệm vụ | Chủ nhiệm nhiệm vụ | Thời gian thực hiện | Thời gian nghiệm thu cơ sở | Thời gian nghiệm thu nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CẤP NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen tôm mũ ni trắng (T. orientalis) | TS. Trương Quốc Thái | 10/2018-09/2022 (GH hết 08/2023) | 29/8/2023 (Quyết định số 237/QĐ-TS3 ngày 22/8/2023) |  |
| II | CẤP BỘ |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm soát bệnh do vi khuẩn gây ra trên một số đối tượng thuỷ sản quan trọng | PGS.TS. Võ Văn Nha | 01/2020-06/2022 (Gia hạn 06/2023) | Ngày 14/7/2023 (Quyết định số 186/QĐ-TS3 ngày 26/6/2023) | Nghiệm thu ngày 20/8/2023(Quyết định số 3377/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/8/2023 của Bộ NNPTNT) |
| 2 | Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm tập trung và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường | PGS.TS. Võ Văn Nha | 02/2022-09/2023 | Ngày 14/7/2023 (Quyết định số 265/QĐ-TS3 ngày 31/10/2023) |  |
| 3 | Chọn giống cá chẽm (Lates calcarifer) sinh trưởng nhanh | TS. Trương Hà Phương | 01/2021-12/2023 |  |  |
| 4 | Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm hùm bằng thức ăn công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn | TS. Mai Duy Minh | 01/2021-12/2023 |  |  |
| 5 | Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản khu vực miền Trung | TS. Nguyễn Văn Hùng | 01/2023-12/2023 | Ngày 24/11/2023 (Quyết định số 272/QĐ-TS3 ngày 20/11/2023) |  |
| 6 | Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ | PGS.TS. Võ Văn Nha | 01/2023-12/2023 |  |  |
| III | Cấp Tỉnh |  |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | KS. Phạm Viết Nam | 11/2020-11/2022 (GH hết 05/2023) | 17/3/2023 | Họp ngày 23/5/2023 QĐ số 926/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu |
| 2 | Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre | ThS. Dương Thị Phượng | 11/2020-11/2022 (GH đến 5/2023) | 16/12/2022 theo QĐ số 285 /QĐ-TS3 ngày 30/11/2022 | Họp ngày 08/01/202, QĐ số 2511/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Bến Tre. |
| 3 | Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất tại Bến Tre | TS. Trương Quốc Thái | 05/2021-04/2023 (GH đến 12/12/202) | 26/9/2023 | Họp ngày 01/11/2023, QĐ số 2357/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Bến Tre |
| 4 | Dự án “Tư vấn thực hiện Điều tra, thu mẫu, phân tích mẫu nguồn lợi thủy sản các thủy vực hồ Krông Buk hạ, sông Krông Năng, sông Krông Pắc, sông Krông Búk, sông Ea H’leo” | TS. Phan Đinh Phúc | 11-12/2023 | Họp ngày 22/12/2023 theo quyết định 292/QĐ-TS3 ngày 19/12/2023 của Viện Nghiên cứu NTTS III | Họp ngày 27/12/2023, theo quyết định số 1385/QĐ-SNN ngày 22/12/2023 của Sờ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk |

PHỤ LỤC 3. DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, ẤN PHẨM KHOA HỌC NĂM 2023

| STT | Tên bài | Tác giả | Tạp chí/ấn phẩm (Tên, số tạp chí, trang) | Đường link (có thể tra cứu) nếu không có link gửi kèm file Full text (PDF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | The effects of fish protein hydrolysate as supplementation on growth performance, feed utilization and immunological response in fish:A review | Minh Chau Nguyen, Ravi Fotedar, Duc Hung Pham | MATEC Web of conferences 377,01020(2023) | https://doi.org/10.1051/matecconf/202337701020 |
| 2 | # Can shrimp hydrolysate improve the efficacy of meat and bone meal diet in juvenile giant trevally Caranx ignobilis? | Minh Chau Nguyen, Ravi Fotedar , Hung Duc Pham | Aquaculture International, 1-18. doi:10.1007/s10499-023-01250-0 | https://link.springer.com/article/10.1007/s10499-023-01250-0 |
| 3 | # Effects of dietary hydrolysate supplementation on growth, body composition, hematological responses, and liver histology of juvenile giant trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) | Minh Chau Nguyen, Ravi Fotedar , Hung Duc Pham | Journal of Fish Biology, 1–11. https://doi.org/10.1111/jfb.15580 | https://doi.org/10.1111/jfb.15580 |
| 4 | Reveal Ralstonia eutrophus as a carrier of poly-ß-hydrobutyrate for the culture of slipper lobster (Thenus orientalis) larvae | Truong Quoc Thai, Ndalo Mathew Missana, Nguyen Van Manh, Nguyen Khac Dat, Dao Mong Uyen | Asia Life Sciences, vol 13, 08, pp. 1667-1679 | https://www.academicspub.com/article/reveal-ralstonia-eutrophus-as-a-carrier-of-poly-b-hydrobutyrate-for-the-culture-of-slipper-lobster-thenus-orientalis-larvae |
| 5 | Effects of microalgae and stocking density on growth and survival rate of giant clam (Tridacna squamosa Lamarck, 1819) larvae. | Bay Phung, Minh Van Nguyen, Tuan Ngo Anh | Journal of Earth and Environmental Science, 2023. |  |
| 6 | Ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh và mật độ ấp trứng lên tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, thời gian phát triển phôi, tỷ lệ dị hình và tỷ lệ sống cá gáy bột 5 ngày tuổi (Lethrinus lentjan Lacepede, 1802) | Trương Hà Phương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Thị Thu Hương. | Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Số 4/2023. | https://doi.org/10.53818/jfst.04.2023.192 |
| 7 | Ảnh hưởng dinh dưỡng của cá gáy biển bố mẹ (Lethrinus lentjan Lacepede, 1802) đến sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ dị hình và tỷ lệ sống cá bột 5 ngày tuổi. | Trương Hà Phương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Dương Văn Sang | Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản, trang 66-74 (561 trang). |  |
| 8 | Mức độ ảnh hưởng giữa các yếu tố mô trường nước với tác nhân gây bệnh sữa (Richkettsia like Bacteria) và bệnh đỏ thân (Vibrio alginolyticus) ở tôm hùm nuôi lồng | Võ Văn Nha, Nguyễn Văn Ngọc, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị Minh Hải, Võ Văn Tân, Hà Thị Thanh Huyền. | Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XXX số 2-2023, trang 44-50. |  |
| 9 | Xác định ngưỡng xuất hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm thẻ chân trắng của yếu tố hữu sinh, vô sinh trong ao nuôi tôm thương phẩm. | Võ Văn Nha, Trần Thanh Sơn, Hồ Nhật Nguyệt, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi, Hà Thị Thanh Huyền. | Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 1/2023, trang 48-58 |  |
| 10 | Xác định ngưỡng gây bệnh đỏ thân tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi lồng ở các tỉnh Nam trung bộ và | Võ Văn Nha, Trần Thanh Sơn, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Quang Toàn, Hà Thị Thanh Huyền | Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú Y, Tập XXX số 5 -2023 trang 74 |  |
| 11 | Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn khác nhau khi ương nuôi ấu trùng phyllosoma tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis Lund, 1793) | Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quốc Thắng, Đào Mộng Uyển, Trương Quốc Thái | Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 23(1), 81-92. |  |
| 12 | Nghiên cứu thiết kế hệ thống nuôi và xác định mật độ thích hợp trong nuôi thương phẩm tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis Lund, 1793) | Trương Quốc Thái, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Khắc Đạt | Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 10/2023 |  |
| 13 | Nghiên cứu lựa chọn thức ăn phù hợp nuôi tôm tít (Harpiosquilla raphidae Fabricius, 1798) trong lồng đặt trong ao tại Bến Tre | Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Phạm Viết Nam, Nguyễn Văn Cảnh | Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 1/2023, trang 13-20 | https://doi.org/10.53818/jfst.01.2023.35 |
| 14 | Sách “Cách nuôi cá bè đưng (cá khế vằn)” | Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Nguyễn Văn Cảnh | Nhà xuất bản Nông nghiệp, ISBN: 978-604-60-3771-2; 39 trang |  |
| 15 | Sách “Cách nuôi sá sùng” | Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung, Nguyễn Văn Cảnh | Nhà xuất bản Nông nghiệp, ISBN: ISBN: 978-604-60-3798-9; 35 trang |  |
| 16 | Sinh sản hải sâm vú Holothuria nobilis (Selenka, 1867) tại Khánh Hoà (2023) | Nguyễn Văn Hùng, Kiều Tiến Trung, Lê Trung Hậu, Nguyễn Thị Thanh Thuỳ | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2023 trang: 61 – 71 | http://tapchinongnghiep.vn/tapchi/detail/12443 |
| 17 | Tối ưu hoá kỹ thuật ương hải sâm vú Holothuria nobilis (Selenka, 1867) giai đoạn ấu trùng xuống bám đáy (2023) | Nguyễn Văn Hùng, Kiều Tiến Trung, Lê Trung Hậu | Tạp chí Khoa học -Công nghệ Thuỷ sản số 3/2023 trang 67 -73 | https://doi.org/10.53818/jfst.03.2023.187 |
| 18 | ### Thành phần loài chi rong mơ (Sargassum) tại vịnh Nha Trang, Khánh Hòa và đặc điểm sinh sản hữu tính của loài Sargassum serratum Dai. | Nguyễn Thị Quế Chi, Lê Hồng Tuấn | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số tháng 12/2022, trang 62-72. Xuất bản ngày 19/01/2023. | http://tapchinongnghiep.vn/tapchi/detail/12056 |
| 19 | Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy. | Phùng Bảy, Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn Văn Minh, Ngô Anh Tuấn | Tạp chí KHCN thủy sản, trường đại học Nha Trang, số 4/2023 |  |
| 20 | Ảnh hưởng độ mặn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng sò huyết (Anadara granosa Linnaeus, 1758) ở giai đoạn sống trôi nổi. | Phùng Bảy, Trần Thị Hiền, Vũ Công Tâm | Tạp chí Khoa học, trường Đại học Hạ Long, số 04/2023 |  |
| 21 | Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa Lamarck 1819) gia đoạn sống nổi và đáy | Phùng Bảy, Nguyễn Văn Minh, Ngô Anh Tuấn, Trần Thị Hiền | Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ 12, năm 2023 |  |
| 22 | Quy trình công nghệ sản xuất giống trai tai tượng vảy Tridacna squamosa Lamarck, 1819) | Phùng Bảy, Nguyễn Văn Minh, Ngô Anh Tuấn, Trần Thị Hiền | Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ 12, năm 2023 |  |
| 23 | Ương đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của sò huyết Anadara granosa (Linner, 1759) giai đoạn veliger tại bạc liêu | Phạm Viết Nam, Trần Thanh Hương,Nguyễn Văn Giang, Dương Thanh Hậu, Trương Minh Trọng | Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ 12, năm 2023 |  |
| 24 | Nghiên cứu nuôi thâm canh cá rô phi (Oreochromis sp) với các loại thức ăn khác nhau ứng dụng công nghệ aquamimicry | Phan Thị Lệ Anh, Trần Thị Thu Hiền, Dương Tuấn Phương, Bùi Thị Thùy Nhung. | Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk số 01/2023. |  |
| 25 | Ảnh hưởng của các công thức thức ăn đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số sử dụng thức ăn và chất lượng thịt ốc hương (Babylonia areolata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn | Hoàng Văn Duật, Bùi Thị Thùy Nhung, Nguyễn Đức Tú, Trần Quang Nhã, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thế Dương và Ngô Minh Khang. | Poster tại Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ 12 |  |
| 26 | Ảnh hưởng của các kiểu đáy khác nhau đến tốc độ tăng trưởng, FCR và tỷ lệ sống của ốc hương (Babylonia areolata) thương phẩm nuôi trong hệ thống tuần hoàn | Hoàng Văn Duật, Nguyễn Đức Tú, Bùi Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thế Dương. | Báo cáo Oral tại Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ 12 (Giải khuyến khích) |  |
| 27 | Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy. | Phùng Bảy, Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn Văn Minh, Ngô Anh Tuấn | Tạp chí KHCN thủy sản, trường đại học Nha Trang, số 4/2023. |  |